МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

Проект

«Говорим сегодня, здоровое будущее завтра»



Ст-ца Староминская

2021 год

Содержание

Введение

1. Актуальность проекта……………………………………………………...3
2. Целевая группа проекта……………………………………………………4
3. Цель и задачи проекта……………………………………………………...4
4. Команда проекта……………………………………………………………5
5. Партнеры проекта.………………………………………………………....5
6. Участники проекта…………………………………………………………5

РАЗДЕЛ 1 – ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА...........6

РАЗДЕЛ 2 – ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА……………………...7

РАЗДЕЛ 3 – КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА………………………...9

РАЗДЕЛ 4 – ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА………………………………………. 9

ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………….10

**ВВЕДЕНИЕ**

1. **Актуальность проекта**

 Вследствие значительного роста числа заболеваний, передающихся половым путем, низкого уровня здоровья женщин детородного возраста продолжает увеличиваться количество случаев беременности и родов, протекающих с различными осложнениями. Большое количество абортов, дисгармония браков, деструктивные детско-родительские отношения как следствие нежелательной беременности говорят о низком уровне репродуктивной культуры молодежи.

 Исследования показывают, что здоровье человека видоизменяется на 20-25% под влиянием окружающей среды, на 20% на основе генетического фона, остальные 55% по различным причинам и жизненным обстоятельством.

 В ходе проведенных исследований (анкетирование) выявлено, что у молодых девушек, проживающих на территории МО Староминский район низкий уровень представлений о социальных и биологических условиях поддержания репродуктивного здоровья, современных нормах репродуктивного поведения, нравственности. Также отсутствие потребности создания семьи и недостаток знаний об особенностях построения семейных отношений.

 Необходимо отметить, что возможности семейной самореализации человека тесно связаны с построением репродуктивной стратегии на этапе взросления.

Таким образом, есть основание утверждать, что существует противоречие между объективной потребностью в осуществлении информирования студентов о репродуктивном здоровье, о влиянии вредных привычек на течение беременности и на организм человека в целом об основах планирования семьи и недостаточной организацией разного рода мероприятий, стимулирующих построение репродуктивной стратегии молодежи. Следовательно, существует необходимость в разработке комплекса мероприятий, направленных на создание предпосылок формирования репродуктивных стратегий студентов.

1. **Целевая группа проекта**

Молодежь как социально-демографическая группа имеет ряд свойственных ей характеристик: формирование ценностных установок, самоопределение в профессиональном, личностном и семейном плане. Возрастает потребность в самореализации различных сфер жизнедеятельности.

Многие ученые подчеркивают, что в данный возрастной период для молодых людей актуален вопрос романтических, сексуальных отношений и создания семьи.

Вместе с тем, существуют некие стереотипы в восприятии молодежью семейных отношений. Семья для многих молодых людей ассоциируется с бытовыми и хозяйственными проблемами, трудностями в рождении и воспитании детей, потерей внешней привлекательности женщин, отсутствия перспектив профессионального определения и карьерного роста, повышенными финансовыми расходами на содержание семьи.

Таким образом, необходимо выстроить такую систему информационного воздействия на молодежную среду, которая бы обеспечила позиционирование ценностей семьи.

Целевая группа данного проекта – молодые девушки в возрасте от 16 до 25 лет, проживающие на территории муниципального образования Староминский район.

1. **Цели и задачи**

**Цель проекта:** Информированность девушек в вопросах репродуктивного здоровья, планирования семьи. Формирование позитивного отношения к ценностям материнства.

Задачи проекта:

1. Формирование основных знаний о физиологии женского организма и возможности беременности.
2. Информирование молодых девушек о негативном влиянии наркотиков, алкоголя и табачной продукции на течение беременности и организм человека в целом.
3. Организация мероприятий на тему планирования семьи и культуры репродуктивного поведения молодежи.
4. Предоставление информационных материалов, буклетов в области репродуктивной культуры.
5. **Команда проекта**

Команду проекта составляют:

* Руководитель проекта – осуществляет руководство деятельностью, действует от имени организации, представляет ее в общественных и государственных организациях, определяет функциональные обязанности ;
* Секретарь проекта – осуществляет контроль расписания – проверка изменений в календарном плане;
* Специалист по работе со СМИ – организует сотрудничество с представителями СМИ (телевидение, пресса, интернет);
* Специалист по организации программ, консультаций – осуществляет разработку мероприятий.
1. **Партнеры проекта**
* отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Староминский район;
* отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Староминский район;
* Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр»
* МБУЗ «Центральная районная больница муниципального образования Староминский район»;
* представители Русской Православной Церкви:
* СМИ, привлеченные для освещения проекта на телевидении, в прессе, в интернете.
1. **Участники проекта**
* Учащиеся (девушки) ГБПОУ КК «СМТТ»

**РАЗДЕЛ 1 – ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА**

Ресурсное обеспечение проекта.

**Кадровые ресурсы:**

*Руководитель проекта***:**

**Обязанности:**

* Планирование работы, определение направления деятельности для участников реализации проекта, распределение обязанностей;
* Проведение совещания организаторов проекта;
* Организация и координирование работы сотрудников по реализации проекта;
* Функции контроля над разработкой, подготовкой мероприятий, выполнением сотрудниками своих обязательств;
* Анализ эффективности, подведение итогов;
* Составление отчета о выполнении.

*Секретарь проекта*:

**Обязанности:**

* Работа по созданию и распространению информационной продукции;
* Обеспечение информационной поддержки молодых девушек по вопросам готовящихся мероприятий;
* Организация взаимодействия со специалистами принимающих участие в проведения семинаров и консультаций;
* Публикация плана запланированных мероприятий;
* Своевременное размещение информации о проводимых мероприятиях;
* Посещение всех проводимых мероприятий.

**Информационные ресурсы**

Информацию, необходимую для реализации данного проекта предполагается получить из следующих источников:

* Статистические данные;
* Интернет;
* Специалисты (консультации);
* СМИ.

**РАЗДЕЛ 2 – ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

Реализация данного проекта предполагает три основных этапа:

**Подготовительный этап.**

На данном этапе предполагается информирование участников проекта о предстоящих мероприятиях в рамках реализации проекта, подготовка информационных буклетов, проведение совещания со специалистами, которые будут реализовывать проект.

**Основной этап.**

Предоставление в лекционной форме новейшей информации о репродуктивном здоровье, о профилактике ЗППП, о видах контрацепции, о влиянии вредных привычек на здоровье девушек и нравственности для дальнейшего создании благополучной счастливой семьи.

Консультирование молодых девушек специалистами МБУЗ «ЦРБ МО Староминский район», проведение бесед специалистами РПЦ на тему нравственности и семейных ценностей и специалистами отдела семьи и детства администрации МО Староминский район о детско-родительских взаимоотношениях.

**Заключительный этап.**

Подведение итогов реализации социального проекта по пропаганде здорового образа жизни «Говорим сегодня, здоровое будущее завтра» формулирование выводов. Определение перспектив дальнейшего развития проекта.

**ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование мероприятия*** | ***Дата проведения*** | ***Участники*** | ***Содержание мероприятия*** |
| 1. | Организация и проведение совещания | февраль 2021 | Команда проекта, отдел по делам молодежи администрации МО Староминский район, отдел по вопросам семьи и детства администрации МО Староминский район, специалисты МБУЗ «ЦРБ МО Староминский район», представители РПЦ | Планирование работы. |
| 2. | Знакомство с проектом.  | 1 марта 2021 год | Учащиеся (девушки) ГБПОУ КК «СМТТ», специалист МКУ «Молодежный центр»  | Введение в проект. Анкетирование участниц проекта |
| 3. |  Тематические лекции-дискуссии  | Март-май 2021 года(по отдельному графику) | Учащиеся (девушки) ГБПОУ КК «СМТТ», психиатр-нарколог, дерматовенеролог МБУЗ "ЦРБ МО Староминский район»акушер-гинеколог МБУЗ» ЦРБ МО Староминский район», представитель РПЦ МО Староминский район,отдел по вопросам семьи и детства администрации МО Староминский район. | Показ видеороликов. Беседы со специалистами .Круглые столы  |
| 6. | Итоговое анкетирование (приложение ) и обработка результатов. | Май 2021 года | Учащиеся (девушки) ГБПОУ КК «СМТТ» | Проведение анкетирования. Обсуждение представлений девушек об идеальной семье. |
| 7. | Составление отчета о реализации проекта. | Июнь 2021 год | Команда проекта | Обобщение результатов реализации проекта, подведение предварительных итогов. |

**РАЗДЕЛ 3 – КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА**

1. Общий контроль изменений – координация изменений в проекте в целом.
2. Контроль расписания – проверка изменений в календарном плане проекта осуществляется секретарем проекта.

**РАЗДЕЛ 4 – ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА**

**Оценка запланированных результатов**

* 1. *Конкретные ожидаемые результаты:*
* Количество слушателей будет составлять не менее 150 человек;
* Рост уровня информированности молодых девушек в вопросах репродуктивного здоровья, планирования семьи;
* Формирование позитивного отношения к ценностям материнства, создания семьи;

*1.2. Дальнейшее развитие проекта:*

В перспективе предполагается увеличение масштаба реализации проекта.

1.3.Эффект проекта в долгосрочной перспективе:

1.4. Предполагается, что реализация проекта «Говорим сегодня, здоровое будущее завтра» будет способствовать построению личной репродуктивной стратегии молодого человека.

Приложение

**Уважаемые девушки!**

 Просим отразить впечатления и предложения о прошедших мероприятиях.

*Цель исследования*: выявление уровня удовлетворенности от прошедших мероприятий проекта «Говорим сегодня, здоровое будущее завтра».

*Инструкция*: заполните опросник. В случае затруднений обращайтесь к исследователю.

1. Ваши впечатления от проведенных мероприятий в рамках проекта:

а) затрудняюсь ответить;

б) положительное, с удовольствием посещала все мероприятия;

в) в целом положительное, но хотелось бы что-то изменить.

1. . Оцените по 5-бальной шкале качество организации мероприятии?

 **1 ----------2----------3----------4----------5**

1. Обоснуйте выбор данного балла?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Благодарим за участие!**