Название проекта: социально-экологический проект «Чистые берега»

Проект подготовлен: Добровольческий (волонтерский) клуб по месту жительства «Агенты доброТЫ» муниципального образования Староминский район

Субъект российской федерации: Краснодарский край

Муниципальное образование: Староминский район

Содержание

|  |  |
| --- | --- |
| Введение |  |
| Актуальность проекта | 3 |
| Цель и задачи проекта | 4 |
| Команда проекта | 4 |
| Партнеры проекта | 4 |
| Участники проекта | 4 |
| РАЗДЕЛ 1 – ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА | 5 |
| РАЗДЕЛ 2 – ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА | 5 |
| РАЗДЕЛ 3 – КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА | 6 |
| РАЗДЕЛ 4 – ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА | 6 |

**ВВЕДЕНИЕ**

**Актуальность проекта**

 В последнее время серьезными экологическими проблемами стали загрязнение биосферы, изменение биологического качества планеты, ухудшение здоровья человека. Экологическая ситуация приобрела такую остроту, что возникла необходимость в скорейших действиях по сбережению жизни на Земле.

Мы гордимся, что живем в станице Староминской Краснодарского края. Красота нашей природы располагает к тому, что на берегу рек, озёр, морей любят отдыхать и дети, и взрослое население, а также гости нашего края. В нашей станице тоже есть река – Сосыка, где купается детвора, отдыхают семейные пары, а рыбаки ловят рыбу.

Но что происходит с этим живописнейшим местом? Удобные поляны для отдыха превращены в свалку, где можно увидеть все: от фантика до бутылок из-под пива и других спиртных напитков.

Все эти проблемы стали основой для создания и реализации социально-экологического проекта «Чистые берега» (далее – проект).

Проект направлен на решение одной из актуальных и злободневных проблем нашего времени – загрязнение окружающей среды. Сохранение экологического состояния берега реки Сосыка станицы Староминской невозможно без активного привлечения к этой проблеме местных жителей.

В ходе реализации проекта планируется уборка прибрежной зоны отдыха. Наша работа направлена на привлечение внимания жителей района и администрации к проблемам охраны природы и загрязнения берегов реки Сосыка.

Мы хотим, чтобы наш берег был чистым и привлекательным как для жителей, так и гостей станицы.

.

**Цели и задачи**

1. **Цель проекта**

Воспитание экологической культуры и формирование ценностных ориентиров молодежи по отношению к природным объектам своей местности, перспективам бережного природопользования.

**2. Задачи проекта**

1. Привлечь внимание к проблеме загрязнения берегов реки Сосыка.

2. Создание рабочих волонтерских групп по различным направлениям деятельности в рамках проекта и организация работы инициативной группы для проведения социально-экологической акции «Чистый берег».
 3. Очистка береговой зоны реки Сосыка.
 4. Воспитание сплоченности коллектива, развитие собранной и целесообразной деятельности молодежи.

5. Воспитание естественного стремления к улучшению края и нравственного требования ответственности каждого человека.

**Команда проекта**

Организация и проведение мероприятий осуществляется силами сотрудников МКУ «Молодежный центр».

**Команду проекта составляют:**

- Руководитель проекта – осуществляет руководство деятельностью, действует от имени организации, представляет ее в общественных и государственных организациях, определяет функциональные обязанности;

- Секретарь проекта – осуществляет контроль расписания – проверка изменений в календарном плане;

- Специалист по работе со СМИ – организует сотрудничество с представителями СМИ (телевидение, пресса, интернет);

- Специалист по организации программ, консультаций – осуществляет разработку мероприятий.

**Партнеры проекта**

- отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Староминский район;

- СМИ, привлеченные для освещения проекта на телевидении, в прессе, в интернете.

**Участники проекта**

- Ученики школ;

- Волонтеры.

**РАЗДЕЛ 1 – ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА**

Ресурсное обеспечение проекта

Кадровые ресурсы:

1. *Руководитель проекта*:

Обязанности:

- Планирование работы, определение направления деятельности для участников реализации проекта, распределение обязанностей;

- Организация и координирование работы сотрудников по реализации проекта;

- Функции контроля над разработкой, подготовкой мероприятий, выполнением сотрудниками своих обязательств;

- Анализ эффективности, подведение итогов;

- Составление отчета о ходе реализации проекта.

*2. Секретарь проекта*:

Обязанности:

- Работа по созданию и распространению информационной продукции;

- Поиск специалистов для проведения семинаров и консультаций;

- Публикация плана запланированных мероприятий;

- Своевременное размещение информации о проводимых мероприятиях;

- Посещение всех проводимых мероприятий.

**Информационные ресурсы**

Информацию, необходимую для реализации данного проекта предполагается получить из следующих источников:

- Статистические данные;

- Интернет;

- Специалисты (консультации);

- Средства массовой информации.

**РАЗДЕЛ 2 – ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

Реализация данного проекта предполагает три основных этапа:

**Подготовительный этап.**

На данном этапе проводится информирование предполагаемых участников проекта о предстоящих мероприятиях в рамках реализации проекта, подготовка информационных буклетов, проведение круглого стола со специалистами, которые будут реализовывать проект.

**Основной этап**.

1. Консультирование с администрацией муниципального образования Староминский район, администрацией Староминского сельского поселения на предмет проведения экологических акций;

2. Проведение информационной компании в сети «Интернет» о предстоящей экологической акции;

3. Предоставление в лекционной форме новейшей информации волонтерам о планируемых экологических акциях;

4. Организация и проведение информационной кампании «На чистоту!»;

5. Организация и проведение экологического субботника «Чистый берег».

6. Освещение в средствах массовой информации достигнутых результатов в ходе реализации проекта.

7. Срок реализации проекта120 дней.

**Заключительный этап.**

Подведение итогов реализации экологического проекта по очистке берегов «Чистые берега», формулирование выводов. Определение перспектив дальнейшего развития проекта.

**РАЗДЕЛ 3 – КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА**

1. Общий контроль изменений – координация изменений в проекте в целом.

2. Контроль расписания – проверка изменений в календарном плане проекта осуществляется секретарем проекта.

**РАЗДЕЛ 4 – ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА**

Оценка запланированных результатов

1. *Конкретные ожидаемые результаты:*

- чистый берег реки Сосыка;

- Планируемое количество участников не менее 70 человек;

- Рост уровня информированности молодых людей об имеющейся экологической проблеме на территории муниципального образования Староминский район;

- молодежь сможет почувствовать свою значимость и нужность в обществе;

- Формирование позитивного отношения к экологическим ценностям среди молодежи.

*2. Дальнейшее развитие проекта:*

В перспективе предполагается увеличение масштаба реализации проекта.

*3.Эффект проекта в долгосрочной перспективе:*

Предполагается, что реализация проекта будет способствовать привлечению внимания общественности к имеющимся экологическим проблемам станицы Староминской.

Информационная карта проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Номинация  | Моя страна |
| Название проекта | Чистые берега |
| Субъект Российской Федерации, муниципальное образование | Краснодарский край муниципальное образование Староминский район |
| Ф.И.О. автора, название образовательной организации или места работы, должность | Кривич Елена Павловна, муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» муниципального образования Староминский район, координатор |
| Ф.И.О. научного руководителя | - |
| Перечень рекомендательных писем к проекту |  |
| География проекта | Ст. Староминская |
| Цели и задачи проекта | - Воспитание экологической культуры молодежи;- Привлечение внимания к проблеме загрязнения берегов реки Сосыка;- Создание рабочих волонтерских групп по различным направлениям деятельности в рамках проекта; - Очистка береговой зоны реки Сосыка;- Воспитание сплоченности коллектива, развитие собранной и целесообразной деятельности молодежи.- Воспитание естественного стремления к улучшению края и нравственного требования ответственности каждого человека |
| Краткое содержание проекта | 1. Информирование о реализации проекта предполагаемых участников.
2. Консультирование со специалистами администрации о возможности проведения экологических акций на территории муниципального образования Староминский район.
3. Проведение лекций для волонтеров о реализации проекта.
4. Проведение информационной компании в сети «Интернет»

 5. Организация и проведение информационной кампании «На чистоту!»; 6. Организация и проведение экологического субботника «Чистый берег». 7. Освещение в средствах массовой информации о достигнутых результатах в ходе реализации проекта.  |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года Кривич Е.П.